教育部直属机关“两学一做”学习教育工作任务细化表

（2016年3月—2017年1月）

| 时 间 | 任 务 | 工作安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、前期准备工作 |  |  |  |
| 3月10日前 | 印发直属机关《实施方案》 | 根据中央精神制定《实施方案》报部党组会议审定后下发 | 机关党委牵头负责 |
| 3月16日前 | 摸底调查基层党组织情况 | 各单位填报党组织及党员情况统计表，确定联络员 |  |
| 3月17日前 | 下拨党费用于购买学习资料 | 下发通知，按每名党员100元标准下拨经费 | 设党委的直属单位自行解决 |
| 3月20日前 | 配发学习材料 | 为本单位所有党员配发《党章》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》《习近平总书记系列重要讲话读本》（新修订），及时按要求配发其他必读学习材料 |  |
| 3月25日前 | 各单位制定 《实施方案》 | 制定本单位开展“两学一做”学习教育实施方案 | 向机关党委报送实施方案文本（含电子版） |
| 3月下旬 | 开设宣传专栏 | 制定方案报新闻办，会同信息中心设计开通专栏 | 机关党委牵头，各单位做好宣传工作 |
| 二、部署安排 |  |  |  |
| 3月20日 左右 | 召开各单位党组织书记会议 | 部党组书记、部长袁贵仁讲话，玉波同志主持，对开展“两学一做”学习教育作部署 | 机关党委牵头 |
| 三、学习安排 |  |  |  |
| 3月底- 4月10日 | 党支部第1次集中学习 | 以“讲政治、有信念”为主要内容，重点结合学习《党章》和习近平总书记关于坚持中国特色社会主义“三个自信”、实现中华民族伟大复兴的中国梦等有关重要讲话精神进行学习讨论 | 4月15日前每个党支部报2名党员感想感言（每篇500字）；报1000字左右的总结材料（涵盖本次学习主要情况、研讨中的主要观点等） |
| 4月中旬 | 部党组第1次集中学习研讨 | 重点围绕“贯彻落实习近平总书记就学习毛泽东同志《党委会的工作方法》作出的重要批示，加强党组领导班子建设”开展一次学习讨论 |  |
| 4月中旬-6月中旬 | 党性与国情 教育学习培训 | 组织部分党员分批赴5个党性与国情教育基地学习，接受革命传统教育和改革开放教育；要求受训人员回本单位结合专题学习讨论作汇报交流 | 机关党委另发通知 |
| 6月20日- 7月10日 | 党支部第2次度集中学习 | 以“讲规矩、有纪律”为主要内容，重点结合学习《纪律处分条例》《习近平关于党风廉政建设和反腐败论述摘编》《习近平关于严明党的纪律和规矩论述摘编》以及有关警示教育典型案例等进行学习讨论 | 7月15日前报送材料，要求同上；对党员学习《党章》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》进行抽查测试 |
| 8月上旬 | 举办党组织书记专题学习研讨班 | 举办以“两学一做”学习教育为主题的基层党组织书记专题学习班，交流各单位“两学一做”工作情况 |  |
| 9月 | 部党组第2次集中学习研讨 | 重点围绕“贯彻中央关于意识形态重大部署，加强党对教育工作的领导”开展一次学习讨论 |  |
| 9月20日-10月15日 | 党支部第3次集中学习 | 以“讲道德、有品行”为主要内容，重点结合学习《廉洁自律准则》、习近平总书记关于社会主义核心价值观和“好干部”“四有好教师”的重要论述进行学习讨论 | 10月20日前报送材料，要求同上 |
| 11月20- 12月10日 | 党支部第4次集中学习 | 以“讲奉献、有作为”为主要内容，重点结合学习党中央提出的“四个全面”战略布局、“五大发展理念”和习近平总书记关于教育工作的重要论述等进行学习讨论 | 12月15日前报送材料，要求同上 |
| 四、讲党课 |  |  |  |
| 4月中旬 | 确定本单位讲党课具体安排 | 对本单位所辖党支部讲党课作出统筹安排，明确大致时间、讲课人；对部机关有关司局级党员领导干部到学校讲党课作统筹安排，明确大致时间，确定具体学校 | 4月15日前报送具体安排 |
| 4月-6月 9月-10月 | 安排到学校党支部讲党课 | 部领导和机关有关司局级干部联系一所学校党支部讲党课，具体时间自行安排 | 每次党课结束后及时将讲稿报送机关党委 |
| 4-10月 | 安排到所在党支部讲党课 | 部领导和各单位主要负责同志“七一”前后集中安排讲党课 ；其他司局级干部讲党课时间自行安排 | 每次党课结束后及时将讲稿报送机关党委 |
| 五、专题组织生活会 |  |  |  |
| 11月中下旬 | 党支部专题 组织生活会 | 四次专题讨论后安排专题党组织生活会，支部班子及其成员对照职能职责，进行党性分析，查摆问题。针对问题提出整改措施。组织全体党员对支部班子的工作、作风等进行评议 |  |
| 六、党员民主评议 |  |  |  |
| 12月 | 党员民主评议 | 以党支部为单位召开全体党员会议，组织党员开展民主评议。对照党员标准，按照个人自评、党员互评、民主测评、组织评定的程序，对党员进行评议。 | 另作部署安排 |
| 七、领导班子专题民主生活会 |  |  |  |
| 12月底-2017年1月 | 各单位召开领导班子专题民主生活会 | 以“两学一做”为主题，召开领导班子专题民主生活会 | 另作部署安排 |
| 八、评比表彰 |  |  |  |
| “七一” | 评选表彰 “两优一先” | 5月中旬下发申报通知；6月中旬组织评选 | 机关党委负责 |
| 2017年1月 | 评选表彰 “党员先锋岗”和“创新工作案例” | 12月初下发申报通知；2017年1月中旬组织评选 | 机关党委负责 |
| 九、总结 |  |  |  |
| 2017年1月 | 工作总结 | 对全年开展“两学一做”学习教育情况做全面总结 | 书面材料报送机关党委 |